**安徽铜峰电子股份有限公司新建停车棚工程**

**招 标 文 件**

**项目编号：TFHQ-2022(011)**

**建设单位：安徽铜峰电子股份有限公司**

**2022年12月1日**

**一、招标单位**：安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“本公司”）

地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路铜峰工业园

联系人：陶涛

电话： 17356227526

监督举报电话：安徽铜峰电子股份有限公司 审计监察部 ： 0562-5885455

**二、招标范围：**

1.安徽铜峰电子股份有限公司新建停车棚工程工程范围包括：**新增108个停车位，电动车停车棚，具体见图纸和招标清单**。

**三、投标人资格：**

1. 具有独立法人资格，有效的营业执照；
2. 具有**建筑工程施工总承包三级及以上资质**；
3. 承担过类似项目，并有良好的业绩和履约记录；
4. 财务状况良好，没有处于财产被接管、破产或其他关、停、并、转状态；
5. 近几年有较好的安全记录，投标前两年内没有发生重大质量和安全事故；
6. 不接受联合体招标；
7. 在本项目招标期间，投标人未在项目所在地被限制投标或取消投标资格。

**四、报价：**

1. 报价需是固定价格，以绝对额形式报价。
2. 报价不可附带任何条件，否则为无效报价。

**五、投标保证金：**投标人需交纳投标保证金0.5万元（¥5000.00元）。中标单位投标保证金自动转为履约保证金，工程完工经验收合格后退还履约保证金。未中标单位在开标结束五个工作日后，退还投标保证金

**六、评标方式：**

1. 本次招标定标：采用有效总价最低价中标。

1. 投标报价表：见工程量清单
2. 本公司有权结合报价结果选择与报价较低的投标人再次议价或进行二次报价。

**七． 安全文明施工与环境保护**

7.1安全文明施工

7.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人的投标报价已包含安全生产、文明施工及文明创建的所有费用，发包人不因此而支付任何额外费用。

7.1.2 关于治安保卫的特别约定：承包人承担施工安全保卫工作并承担相关费用。

7.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：负责市容、环保、交通、街道等部门和周边居民的协调工作，发包人协助，费用由承包人承担。施工场地清洁卫生符合安徽省及各地市对施工场地文明施工和清洁卫生的有关规定。固废垃圾自行处理（运出厂区），发包方不承担任何责任。

**八.招标时间：**

1. 报名及领取招标文件时间：2022年12月1日-12月2日，上午9:00-11:00，下午2:00-4:00；报名地点：铜峰工业园办公楼附楼二楼（北204室）；报名需要持介绍信、营业执照、企业资质、企业安全生产许可证。
2. 投标截止时间：2022年12月 6日10:00之前（指标书到达本公司时间）。
3. 开标时间：定于2022年12月6日下午14:00时(北京时间)，在安徽铜峰电子股份有限公司办公楼三楼会议室）开标（投标人不需要现场参加）。
4. 发布中标通知时间：另行通知。

**九、投标须知**

1. 工程说明：

1） 工程名称：安徽铜峰电子股份有限公司新建停车棚工程；

1. 工程地点：安徽省铜陵市经济开发区翠湖三路399号铜峰工业园内；

3） 工程内容及范围：投标报价表内内容（请踏勘现场）；

4） 工期：**40天**。

5） 质量： **合格**。

6） 开工时间：以书面通知为准。

7） 质保期：**壹年**

1. 资格审查方式：资格后审。
2. 中标服务费：无
3. 投标文件应包括以下内容：
4. 企业法人营业执照复印件（加盖公章）及投标单位法人授权委托书（按照附件要求的格式填写）；
5. 企业资质证明。
6. 投标保证金复印件
7. 投标报价表；

1. 属于同一实际控制人或关联企业的单位同时投标的，一经发现，本公司将取消其投标资格，并拉入黑名单，以后不得参加铜峰公司任何招标；
2. 投标方对招标文件有疑问可用书面形式提出咨询，招标方将在2022年12月5日统一答复；
3. 投标文件投递或送达至：铜峰工业园办公楼附楼二楼（北204室）；投标书应在规定时间内送达，超过时间将被拒收；
4. 本公司接收投标保证金的银行帐号：

单位名称：安徽铜峰电子股份有限公司

纳税人识别号：9134070014897301XF

地址及电话：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号；0562-5882015

开户行及账号：工行铜陵市石城路支行；1308027009022121252

9.投标文件的份数和装订方式

**使用纸质的投标文件壹份，必须采用胶装，否则视为不响应招标要求，按废标处理。**

**十、签订合同**

1、中标方须在中标通知下达2日内与招标方签订工程合同，否则将取消其中标资格。

2、投标文件作为合同附件与合同本身具有同等法律效力。

3、中标方应严格履行投标承诺，不得转包。

4、付款方式：全部工程完成验收合格后付合同总价的80%，工程结算审计完成后，一周内付至审计金额的95%，剩余5%为质保金，质保期内无质量问题 壹年 后付清余款（从验收合格之日起）。

**十一、本招标文件由本公司招标工作小组负责解释。**

**十二、**招投标双方在招标过程中发生争议的，由双方协商解决，双方不能通过协调解决的，任何一方有权向本公司所在地人民法院提起诉讼。

# **投标文件格式**

1. 投标人基本情况表（包括：营业执照、企业资质、企业安全生产许可证等）
2. 授权委托书
3. 投标保证金复印件
4. 投标报价书

**（二）授权委托书**

本授权委托书声明：我 （姓名）系 （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称） 的 （姓名） 为我公司的合法代理人，就 （合同名称）的投标、施工、竣工和保修，以本公司的名义签署投标书，解释投标文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代 理 人： 性别 ： 年龄：

身份证号码： ，手机号码 ：

投 标 人： （盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

 授权委托日期： 年 月 日

附件:身份证正反面（复印件）

1. 投标报价书

报价清单：

|  |
| --- |
| **新建停车棚工程量清单** |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 |  计量单位  | 工程量 | 全费用综合包干单价（元）（含9%税金及其他所有费用） | 合价 |
|  | 一、地坪 |  |  |  |  |
| 1 | 机械挖土、外运 | 1.机械挖土、外运，均厚20cm，2.未尽事宜综合考虑； | m3 | 108.10  |  |  |
| 2 | 路灯及管线保护 | 1、现有路灯及管线做好成品保护，2、未尽事宜综合考虑； | 项 | 1.00  |  |  |
| 3 | 路缘石拆除及恢复 | 1、现有路缘石根据需要保护性拆除并恢复； 2、未尽事宜综合考虑； | m | 115.00  |  |  |
| 4 | 素土夯实 | 1.素土夯实；2.其他未尽内容详见施工图纸及相关规范。 | m² | 540.50  |  |  |
| 5 | 石子垫层 | 基础垫层1.碎石垫层6cm厚；2.其他未尽内容详见施工图纸及相关规范。 | m² | 540.50  |  |  |
| 6 | 混凝土地坪 | 1.C20混凝土2.厚度150mm，面层随打随抹；3.其他未尽内容详见施工图纸及相关规范。 | m² | 540.50  |  |  |
|  | 二、独立基础\*19个 |  |  |  |  |
| 7 | 基坑挖土、外运 | 1.机械挖土、回填、余土外运，2.未尽事宜综合考虑； | m3 | 93.63  |  |  |
| 8 | 混凝土垫层 | 1.C15混凝土基础垫层2.其他未尽内容详见施工图纸及相关规范。 | m3 | 3.65  |  |  |
| 9 | 混凝土垫层模板 | 1.模板制作安装 | ㎡ | 10.64  |  |  |
| 10 | 钢筋混凝土基础及短柱 | 1.C25钢筋混凝土2.其他未尽内容详见施工图纸及相关规范。 | m³ | 13.78  |  |  |
| 11 | 钢筋混凝土基础及短柱模板 | 1.模板制作安装 | ㎡ | 66.60  |  |  |
| 12 | 钢筋制安 | 1.独立基础及短柱钢筋制安 | t | 2.04  |  |  |
| 13 | 钢板预埋件 | 1. 购买20厚钢板基础预埋件（-300\*520\*20）
2. 2、加工制作钢板预埋件
3. 3、焊接、安装等完成该工作的所有工序

4.其他未尽内容详见施工图纸及相关规范。 | t | 0.48  |  |  |
| 14 | M24螺栓 | 1、大梁落地与基础上的预埋件用螺栓紧固2、每套8根M24螺栓（L=700含螺母等）3、焊接、安装等完成该工作的所有工序 | 套 | 152.00  |  |  |
| 15 | C35细石砼二次灌浆 | 1.C35细石砼二次灌浆，厚502.包括支模等费用 | m3 | 0.21  |  |  |
| 16 | C20砼包柱脚 | 1.C20砼包柱脚，尺寸见图纸2.包括支模等费用 | m3 | 0.41  |  |  |
|  | 三、钢构雨棚 |  |  |  |  |
| 17 | 雨棚钢架 | 钢架1、钢柱：Q23钢板，6mm厚（H300\*120\*6\*6）2、大梁：Q23钢板，6mm厚；（H120~300\*120\*6\*6）3、橫管：100\*50\*3方管，管壁3mm；4、橫管：Φ89\*3钢管，管壁3mm；5、连接方式：焊接，焊缝高大于等于6，所有钢构件焊口除毛刺后挫平；6、除锈、防腐，其他未尽内容详见施工图纸及相关规范。 | t | 4.23  |  |  |
| 18 | 金属制品油漆 | 1，除锈2，无机富锌底漆，环氧云铁密封漆，氯化橡胶面漆3，材料运输、垃圾清理、确保园区现场工完料尽 | t | 4.23  |  |  |
| 19 | 雨棚顶膜布 | 1.膜布：白色PVDF双表膜布、制作、安装，包含40\*4压模板及其他辅材2.其他未尽事宜见施工图纸 | m² | 295.32  |  |  |
| 20 | 活动脚手架 | 1、包含材料运输、搭、拆脚手架及脚手架的租赁费等完成本工作的所有内容。 2、顶棚不计算面积，按垂直面计算。 3、已综合考虑脚手架使用台班和时间（含主材） | m2 | 240.00  |  |  |
|  | 四、电气及其他 |  |  |  |  |
| 21 | 电缆YJV-3\*4 | 1、包含主材、辅材、电缆头制作安装，电缆敷设等完成本工程所需的全部工作内容 | m | 120.00  |  |  |
| 22 | 配电箱 | 1.名称：配电箱2.型号：PZ-303.规格：进线3匹 63A，出线 2匹带漏电 32A开关4.安装方式： | 套 | 1.00  |  |  |
| 23 | 插座 | 1.五孔插座，停车棚专用 | 只 | 72.00  |  |  |
| 24 | 线槽 | 1.线槽制安，等完成本工程所需的全部工作内容 | m | 120.00  |  |  |
| 25 | 停车线 | 1.名称：白色车位线，宽度10cm2.1000\*2000 | m | 436.00  |  |  |
| 26 | 砖砌圆形树池 | 1.尺寸：Φ1000，出地面高1502.标砖立砌筑，厚度533.抹灰，未尽事宜综合考虑，参照现有树池样式。投标人自行勘察 | 个 | 20.00  |  |  |
| 27 | 预留金 | 1.预留金暂定20000.00元，2.预留金的使用需经建设单位书面确认3.此项报价不得优惠，否则是为不响应招标文件 |  项  | 1.00  |  |  |
| **工程造价合计** |  |  |  |  |  |

备注：招标清单项目特征内容优先于图纸设计，清单中未完全描述的部分，按施工图纸及相关规范要求施工。

投标报价（小写）

 （大写）

投 标 人： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日